## LO Diagrama de Gantt y Burndown
CARTA GANTT RESPECTO A CREACION PAGINA WEB Y SUS INTEGRACIONES
DIAGRAMA DE GANTT
Punteo actividades | Título acciones a realizar | División en el equipo | Cantidad de trabajos en horas |  |  | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
|  |  | Estimado | Completo | Faltante |  |  |  | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Planificación y análisis
1.1 | buscar tematica |  | 7 | 7 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-17 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 2 F; SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
1.2 | Investigar sobre tematica |  | 14 | 10 | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 96% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M; SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
1.3 | primer boceto |  | 26 | 22 | 4 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 88% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 T; SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
2 | definicion de concepto | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 F
2.1 | modelo de negocio |  | 19 | 19 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-17 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
2.2 | dar nombre al proyecto |  | 20 | 18 | 2 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 90% | bar: SEMANA 5 F to SEMANA 6 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
3 | Diseño y prototipado |  |  | 68% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 R
3.1 | diseñar vistas |  | 13 | 13 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 79% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 8 R to SEMANA 9 T; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
3.2 | diseñar formularios |  | 20 | 0 | 20 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 81.9% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 9 M to SEMANA 10 M; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F
4 | Desarrollo Front-End |  | 22 | 20 | 2 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 92.7% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 10 M to SEMANA 12 M
4.1 | vistas responsivas |  | 12 | 11 | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 91% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 12 F
4,2 | ajustar css |  | 21 | 19 | 2 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 89.8% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 12 W to SEMANA 13 W
5 | implementar gama de colores |  | 17 | 14 | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 85.2% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 13 W
5,1 | Desarrollo back-end | bar: SEMANA 11 F to SEMANA 13 R
5,2 | integrar js , api y jquery |  | 24 | 22 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 79.9% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 13 M to SEMANA 14 F
6 | Integrar base de datos y php | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 13 W to SEMANA 14 F
6,1 | solucionar errores |  | 15 | 15 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 96.6% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 13 F to SEMANA 14 F
6.2 | testear proyecto |  | 23 | 23 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-23 | 95.4% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 14 M to SEMANA 15 T
6.3 | Ajustes finales/Preparativos |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 82.7% | bar: SEMANA 5 F; SEMANA 11 T to SEMANA 11 F; SEMANA 14 M to SEMANA 15 F